RG MOTORS

SUCURSAL PUERTO MONTT

DOCUMENTO DE PROYECTO INFORMÁTICO

Plataforma web
RG Motors Puerto Montt

Catálogo digital, tour 360°, administración autónoma
e integraciones comerciales

| Código | RG-PM-PRY-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 06/08/2026 |
| Clasificación | Uso interno — Confidencial |
| Alcance | Sucursal Puerto Montt |

Plataforma web de venta de vehículos usados
con catálogo digital, tour 360° y administración autónoma

Documento elaborado en el marco del proyecto informático de implementación digital

Índice de contenidos

Seleccione un tema para ubicar rápidamente la sección correspondiente en el documento.

1.  Resumen ejecutivo

2.  Antecedentes y necesidad de la empresa

2.1  Contexto

2.2  Problema

2.3  Necesidad planteada

3.  Objetivos

4.  Alcance del proyecto

5.  Estudio de mercado (síntesis)

6.  Stakeholders y responsabilidades

7.  Arquitectura y tecnologías

8.  Módulos funcionales

9.  Costos del proyecto

10.  Cronograma de producción (3 meses)

11.  Riesgos y mitigaciones

12.  Plan de desligue / continuidad operativa

13.  Criterios de aceptación (v1)

14.  Aspectos legales y de datos

15.  Anexos

16.  Aprobación del documento

# 1. Resumen ejecutivo

El presente documento describe el proyecto de desarrollo e implementación de una plataforma web para la sucursal de Puerto Montt de RG Motors. La solución permitirá publicar el stock de vehículos usados con información comercial clara, experiencia visual diferenciadora (tour 360°), canales de contacto y, en etapas posteriores, integración con medios de pago (WebPay) y financiamiento automotriz (Forum u otros). El horizonte de ejecución considerado es de tres (3) meses, alineado a una práctica profesional / proyecto de implementación controlada.

# 2. Antecedentes y necesidad de la empresa

## 2.1. Contexto

La comercialización de vehículos usados en Chile es altamente competitiva y digitalmente mediada: el cliente investiga en línea antes de visitar la sucursal. Una presencia web débil o desactualizada reduce la captación de leads y obliga a depender de portales de terceros o de difusión informal.

## 2.2. Problema

• Falta de un canal digital propio, profesional y actualizable por la sucursal.

• Dificultad para mostrar el vehículo de forma confiable a distancia (fotos limitadas / sin 360°).

• Dependencia de personas técnicas para cada cambio de stock o precio.

• Necesidad futura de pagos en línea y derivación a financiamiento.

## 2.3. Necesidad planteada

Contar con un sitio web propio de la sucursal Puerto Montt, autoadministrable, con catálogo real, tour 360°, contacto comercial y base preparada para WebPay y financieras, quedando las cuentas y la operación a nombre de la Empresa para continuidad operativa.

# 3. Objetivos

## 3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web profesional para la venta de vehículos usados de la sucursal Puerto Montt, con administración autónoma y despliegue en infraestructura pagada.

## 3.2. Objetivos específicos

• Publicar catálogo de stock con fichas detalladas y medios audiovisuales de calidad.

• Implementar visor 360° a partir de video/fotos de cada unidad.

• Entregar panel de administración para alta/edición/baja de vehículos sin modificar código.

• Configurar dominio .cl, hosting y base de datos a nombre de la Empresa.

• Dejar preparada la integración con WebPay y el canal de financiamiento (Forum u otro).

• Documentar la entrega para desligue técnico del desarrollador.

# 4. Alcance del proyecto

## 4.1. Incluido en v1 (3 meses)

• Sitio público: inicio, catálogo, ficha de vehículo, tour 360°, contacto (WhatsApp/formulario).

• Panel admin: CRUD de vehículos, carga de fotos, estado del stock.

• Optimización de carga del 360° para uso en celular.

• Despliegue en hosting profesional + dominio .cl.

• Capacitación breve y manual de operación.

## 4.2. Fuera de alcance v1 (posterior)

• Multi-sucursal / inventario federado nacional.

• App móvil nativa.

• ERP/contabilidad completa.

• Integración avanzada con portales (Chileautos, etc.) salvo acuerdo explícito.

• WebPay y Forum en producción solo si la Empresa entrega contratos y credenciales a tiempo.

# 5. Estudio de mercado (síntesis)

## 5.1. Mercado objetivo

Compradores particulares y empresas en la zona sur (foco Puerto Montt y región de Los Lagos) que buscan vehículos usados con información transparente, respaldo local y opciones de financiamiento.

## 5.2. Tendencias relevantes

• El journey de compra automotriz inicia online (búsqueda, comparación, contacto).

• La confianza aumenta con evidencia visual rica (galería completa / 360° / video).

• Los portales horizontales concentran demanda, pero la automotora necesita marca propia y captura de lead directa.

• El financiamiento es parte crítica de la conversión; la web debe facilitar la derivación.

## 5.3. Competencia digital (tipos)

| Tipo | Fortaleza | Oportunidad para RG Motors PM |
| --- | --- | --- |
| Portales nacionales | Alto tráfico | Marca propia + atención local + 360° diferencial |
| Sitios de automotoras | Presencia de marca | Admin simple + carga rápida móvil + financiamiento visible |
| Redes sociales | Alcance barato | Derivar a ficha web completa y stock actualizado |

## 5.4. Propuesta de valor digital

Una vitrina propia de Puerto Montt, actualizable por el equipo comercial, con experiencia 360° y camino claro a contacto y financiamiento, reduciendo fricción entre interés online y visita a sucursal.

# 6. Stakeholders y responsabilidades

| Actor | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Empresa / Sucursal Puerto Montt | Aprobar alcance, comprar dominio, pagar cloud, entregar stock/fotos, contratos WebPay/Forum |
| Responsable técnico del proyecto | Diseño, desarrollo, despliegue inicial, documentación y capacitación |
| Transbank | Afiliación, certificación y operación de WebPay |
| Forum u otra financiera | Definir canal de integración / cotización para dealers |
| Proveedores cloud | Disponibilidad de hosting, DB y storage (Vercel, Supabase, etc.) |

# 7. Arquitectura y tecnologías

## 7.1. Stack recomendado

| Capa | Tecnología | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend / App | Next.js (React) + TypeScript | Prototipo existente; SEO, rendimiento y APIs |
| UI | Tailwind CSS | Velocidad de desarrollo y consistencia visual |
| Tour 360° | Visor propio + procesamiento de video a frames | Diferenciación comercial |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Datos, auth admin y storage en un solo servicio |
| Hosting | Vercel | Deploy automático, SSL, ideal Next.js |
| Dominio | NIC Chile (.cl) | Identidad local y práctica estándar en Chile |
| Pagos (etapa 2/3) | WebPay Plus (Transbank) | Estándar de mercado nacional |
| Financiamiento | Forum / link o API según acuerdo | Canal comercial realista |

## 7.2. Alternativas evaluadas

Base de datos: Supabase (recomendada) vs Firebase vs mantener datos en código (solo demo).

Hosting: Vercel (recomendado) vs Cloudflare Pages vs VPS autogestionado.

Detalle de costos y decisión formal: ver documento RG-PM-SOL-001.

# 8. Módulos funcionales

| Módulo | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Listado, filtros, estados de stock | Alta |
| Ficha vehículo | Especificaciones, galería, CTA contacto | Alta |
| Tour 360° | Visualización interactiva optimizada para móvil | Alta |
| Admin | Alta/edición de autos y medios | Alta |
| Contacto | WhatsApp / formulario de interés | Alta |
| WebPay | Pago/reserva online (según contrato) | Media |
| Financiamiento | Derivación Forum u otra | Media |
| SEO / analytics | Indexación y medición básica | Media |

# 9. Costos del proyecto (referenciales)

## 9.1. Costos de infraestructura (recurrentes, Empresa)

| Ítem | Proveedor | Valor referencial | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio .cl | NIC Chile | $9.990 CLP | Anual |
| Hosting | Vercel Pro | ~US$20 | Mensual |
| Base de datos + storage | Supabase Pro | ~US$25 | Mensual |
| Total cloud típico | Vercel + Supabase | ~US$45 (~$40–50 mil CLP) | Mensual |

Tipos de cambio y tarifas de proveedores pueden variar. Valores a confirmar al contratar.

## 9.2. Costos / gestiones comerciales (Empresa)

| Ítem | Observación |
| --- | --- |
| WebPay / Transbank | Comisiones y cargos según contrato Transbank (no incluidos aquí) |
| Forum / financieras | Según acuerdo comercial dealer |
| Producción audiovisual | Si se externaliza fotógrafo/videógrafo; o costo interno de tiempo |
| Mantención post-entrega | Acuerdo aparte si se requiere soporte continuo |

## 9.3. Esfuerzo de desarrollo

El desarrollo se estima en un horizonte de 12 semanas de trabajo efectivo, sujeto a la entrega oportuna de insumos (fotos, decisiones de dominio/hosting/DB y credenciales de terceros).

# 10. Cronograma de producción (3 meses)

| Fase | Semanas | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1. Descubrimiento y setup | 1–2 | Alcance firmado; cuentas Empresa; dominio; Supabase/Vercel; planilla stock |
| 2. Fundación técnica | 3–4 | Modelo de datos; auth admin; migración desde prototipo; CI/CD |
| 3. Catálogo y admin | 5–7 | CRUD vehículos; carga de medios; publicación en staging |
| 4. Tour 360° y performance | 8–9 | Pipeline video→frames; optimización móvil; pruebas en 4G |
| 5. Integraciones comerciales | 10–11 | Contacto/WhatsApp; preparación WebPay; canal Forum (según avance Empresa) |
| 6. Go-live y cierre | 12 | Dominio en producción; capacitación; acta de entrega; desligue de accesos personales |

Hito crítico: sin fotos/videos ni decisión de dominio/hosting/DB en las primeras 2 semanas, el cronograma se desplaza automáticamente.

# 11. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Demora en entrega de medios | Alto | Documento de solicitud + checklist + Drive |
| rgmotors.cl no disponible | Medio | Empresa propone 3 nombres .cl |
| Cuentas cloud a nombre personal | Alto | Alta obligatoria con correo corporativo |
| 360° lento en móvil | Alto | Optimizar frames, lazy-load, CDN |
| WebPay sin contrato a tiempo | Medio | v1 con contacto; WebPay como fase condicionada |
| Forum sin API/clearance | Medio | Link/WhatsApp mientras se gestiona canal oficial |
| Salida del desarrollador | Alto | Admin + docs + cuentas Empresa + capacitación |

# 12. Plan de desligue / continuidad operativa

• Todas las cuentas (NIC, GitHub org, Vercel, Supabase, Transbank) a nombre de la Empresa.

• Entrega de manual de operación del admin y credenciales al responsable interno.

• Repositorio en organización GitHub de la Empresa; retiro de accesos personales del desarrollador.

• Acta de recepción conforme firmada.

• Soporte posterior solo si se firma mantención (opcional).

# 13. Criterios de aceptación (v1)

• Sitio público accesible por dominio .cl con HTTPS.

• Al menos un set real de vehículos de Puerto Montt publicados con fotos.

• Al menos un tour 360° funcional y usable en móvil.

• Admin permite crear/editar/ocultar un vehículo sin intervención del desarrollador.

• Documento de capacitación entregado y sesión realizada.

• Cuentas cloud y dominio bajo control de la Empresa.

# 14. Aspectos legales y de datos

• Publicar políticas de privacidad y términos en el sitio (requisito también para WebPay).

• No publicar patentes ni datos sensibles de clientes sin base legal/autorización.

• Las imágenes/videos entregados se asumen con derechos de uso comercial por parte de la Empresa.

• Cumplir buenas prácticas de seguridad (HTTPS, control de acceso al admin, secretos fuera del código).

# 15. Anexos

• Anexo A: Documento RG-PM-SOL-001 (Solicitud de decisiones y accesos).

• Anexo B: Checklist de captura foto/video por vehículo.

• Anexo C: Glosario (dominio, hosting, base de datos, deploy, WebPay, staging/producción).

# 16. Aprobación del documento de proyecto

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por (responsable técnico) |  |  |  |
| Revisado por (contraparte Empresa) |  |  |  |
| Aprobado por (gerencia / administración) |  |  |  |

Este documento constituye la línea base del proyecto. Cualquier cambio de alcance deberá registrarse por escrito.